## project
Project Planner
					Period Highlight:					1				Plan			Actual				% Complete					Actual (beyond plan)					% Complete (beyond plan)

	PLAN	PLAN	ACTUAL	ACTUAL	PERCENT
ACTIVITY	START	DURATION	START	DURATION	COMPLETE		jours
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Coder le jeu a 1 ou 2 joueurs	1	10	1	5	80%
Gérer l’interface non graphique	1	5	1	5	99%
coder ordinateur	6	10	6	0	0%
SDL	11	10	6	0	0%
réseau	16	10	1	0	0%